## Detalle de Costos Planificados
Costos Planificados
Código
Meses |  | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
Informe Descriptivo
1.1.1.1 | Servicio de Internet bonificación | 20000
1.1.1.2 | Mantenimiento cuentas de empresa | 20000
1.1.1.3 | Horas de trabajo Programadores | 85000
Entrenamiento de Modelos
2.1.1.1 | Mantenimiento cuentas de empresa |  | 20000
2.1.1.2 | Horas de trabajo Programadores |  | 85000
2.1.1.3 | Servicio de Internet bonificación |  | 20000
Creación de interfaz usuario
3.1.1.1 | Mantenimiento cuentas de empresa |  |  | 20000
3.1.1.2 | Horas de trabajo Programadores |  |  | 85000
3.1.1.3 | Servicio de Internet bonificación |  |  | 20000
Pase a PROD
4.1.1.1 | Mantenimiento cuentas de empresa |  |  |  | 20000
4.1.1.2 | Licencia AWS |  |  |  | 30000
4.1.1.3 | Horas de trabajo Programadores |  |  |  | 85000
4.1.1.4 | Servicio de Internet bonificación |  |  |  | 20000
Validación
5.1.1.1 | Mantenimiento y Validación con Usuario |  |  |  |  | 30000
| TOTAL | 125000 | 125000 | 125000 | 155000 | 30000

## Detalle de Costos Reales
Costos Reales
Código
Meses |  | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
Informe Descriptivo
1.1.1.2 | Mantenimiento cuentas de empresa | 20000
1.1.1.3 | Horas de trabajo Programadores | 85000
1.1.1.4 | Servicio de Internet bonificación | 20000
Entrenamiento de Modelos
2.1.1.1 | Mantenimiento cuentas de empresa |  | 20000
2.1.1.2 | Horas de trabajo Programadores |  | 100000
2.1.1.3 | Servicio de Internet bonificación |  | 20000
Creación de interfaz usuario
3.1.1.1 | Mantenimiento cuentas de empresa |  |  | 20000
3.1.1.2 | Horas de trabajo Programadores |  |  | 85000
3.1.1.3 | Servicio de Internet bonificación |  |  | 20000
Pase a PROD
4.1.1.1 | Mantenimiento cuentas de empresa |  |  |  | 20000
4.1.1.2 | Licencia AWS |  |  |  | 15000
4.1.1.3 | Horas de trabajo Programadores |  |  |  | 85000
4.1.1.4 | Consulta con Ingeniero de Datos |  |  |  | 20000
4.1.1.5 | Servicio de Internet bonificación |  |  |  | 20000
Validación
5.1.1.1 | Mantenimiento y Validación con Usuario |  |  |  |  | 30000
| TOTAL | 125000 | 140000 | 125000 | 160000 | 30000

## Curva S
Curva S
Proyecto: | Deteccion de Alzheimer
ID: | Grupo 11
Fecha de Inicio | 2023-09-13 |  | Fecha Fin: |  | 2024-01-31
Mes
| Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | El presupuesto planificado se supero por un 33,33%.
Valor Planificado | 125000 | 125000 | 125000 | 155000 | 30000 | Pero al utilizar los 30000 planificados para contingencia, la diferencia es de un 31%
Valor Planificado Acumulado |  | 125000 | 250000 | 405000 | 435000
Costo Real | 125000 | 140000 | 125000 | 160000 | 30000
Costo Real Acumulado | 125000 | 265000 | 390000 | 550000 | 580000